GRAD ORAHOVICA, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, OIB: 99870159112, kojeg zastupa gradonačelnik Saša Rister, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

____________________________,  __________________, ________________, ______________, OIB: ___________________, kojeg zastupa ____________, (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane

zaključili su slijedeći

UGOVOR O IZGRADNJI

EDUKATIVNOG CENTRA „ORAHOVICA“  - ŠKOLA U PRIRODI“, GRUPA 1

Centralna građevina - Odmaralište za djecu, Orahovica, k.č.br. 21/2 k.o. Duzluk

- NASTAVAK GRAĐENJA –

br. ______/ 2025

Predmet Ugovora

Članak 1.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima nastavak izgradnje i završetak građevine u okviru projekta „Edukativni centar Orahovica - Škola u prirodi“ za Grupa 1: Centralna građevina – Odmarališta za djecu u Orahovici na građevinskoj čestici k.č.br. 21/2 k.o. Duzluk.

Izvođač nastavlja izvođenje radova nakon primopredaje nezavršene građevine između Naručitelja koji je investitor, i izvođača koji je izveo prethodne radove temeljem prijave početka/nastavka građenja od strane Naručitelja s danom 20.10.2021. godine o čemu je izdana Obavijest o prijavi početka/nastavka građenja KLASA: 361-03/21-07/000139, URBR: 2189/1-08/15-0003 od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije.

Nastavak radova će se izvoditi prema Glavnom projektu zajedničke oznake projekta 22/13-1 u 11 mapa (1A – 9), aktu o gradnji - potvrdi glavnog projekta izdanoj 22. svibnja 2014. godine, KLASA: 361-03/13-01/88, URBR: 2189/1-08/8-14-9, u skladu s mjerama zaštite okoliša iz rješenja o Procjeni utjecaja zahvata na okoliš i na ekološku mrežu KLASA: UP/I-351-03/13-02/5, URBR: 517-06-2-1-2-13-27 od 5.9.2013. (rješenje o produženju roka važenja KLASA: UP/I-351-03/13-02/5, URBR: 517-06-2-1-1-15-37 od 26.10.2015.), koji su bili sastavni dio Dokumentacije o nabavi,  i prema troškovniku radova koji je sastavni dio ponude Izvođača i ovog Ugovora.

Predmet ovog Ugovora sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. kroz projekt Uređenje Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ oznake, ref.br. K.K.06.1.2.03.0002.

Izvođač se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi sukladno važećim propisima iz ovog područja, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke, te po odredbama ovog Ugovora, po opsegu, vrsti i kakvoći u svemu prema prihvaćenoj ponudi Izvođača br. _______________, od ____________ godine, broj Obavijesti o nadmetanju iz Elektroničkog oglasnika javne nabave: __________________ kao i prema opisu iz prihvaćenog ponudbenog troškovnika po vrstama i stavkama radova, koji zajedno s projektno-tehničkom dokumentacijom i dokumentacijom o nabavi čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorna cijena

Članak 2.

Izvođač se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu kako slijedi:

Cijena radova bez PDV-a:    ___________________________ EUR

PDV (25%)                              ___________________________ EUR

Cijena radova s PDV-om:    ____________________________ EUR

Slovima: (______________________________________________________________________)

Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i s nepromjenjivim jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.

Dostatnost ugovorne cijene Dokumentacija o nabavi

Članak 3.

Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku.

Smatra se da je Izvođač temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u ovom Ugovoru.

Ugovorna cijena pokriva sve troškove za rad, materijal, opremu, ugradnju i postavljanje opreme, rad strojeva, transport, pristojbe, poreze, plaće, režije, jamstva, osiguranja, ispitivanje i dokazivanje kvalitete ugrađenog materijala i opreme te izdavanja potvrda o kvaliteti (npr. atesti), izvještaje o tekućim ispitivanjima, sve prema pravilima struke, pripadajućim zakonima, pravilnicima i ostalim pozitivnim propisima, radove na higijensko-tehničkoj zaštiti, privremena prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, troškove organizacije gradilišta, sve geodetske poslove potrebne za izvršenje Ugovora, troškove odvoza i zbrinjavanja svog otpada sa gradilišta, čišćenje okoline gradilišta u tijeku radova te nakon završetka

radova, sve troškove vezane uz detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, sve troškove privremenih priključaka gradilišta na komunalnu infrastrukturu i izvođenja privremenih priključaka, trošak čuvanja i redovnog održavanja građevine do primopredaje Naručitelju, te svi drugi izdaci Izvršitelja potrebni za izvođenje i dovršetak radova.

Hitni nepredviđeni radovi su oni čije je poduzimanje nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete, sukladno čl. 624. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

Van troškovnički radovi su nepredviđeni radovi koji nisu bili uključeni u osnovni ugovor, ali su postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima i kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od ugovora bez znatnih poteškoća ili znatnog povećanja troškova za Naručitelja. Potreba za dodatnim radovima utvrđuje se pisanim izvješćem stručnog nadzora (nadzornog inženjera).

Cijene van troškovničkih radova utvrdit će se na temelju ponude Izvođača priložene pisanom Zahtjevu prema Naručitelju uz pojašnjenje razloga izvođenja istih.  Ponuda se obvezno temelji na analizi cijena, u trenutku izvođenja radova uz suglasnost i ovjeru stručnog nadzora (nadzornog inženjera). Van troškovnički radovi se izvode uz pisanu suglasnost Stručnog nadzora (nadzornog inženjera) i Naručitelja, u suprotnom neće biti plaćeni. Za van troškovničke radove je obvezno je sklapanje dodatka (Aneksa) osnovnog Ugovora.

Na odredbe stavka 5. i 6. ovog članka Ugovora, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 314.- 321. ZJN 2016 o izmjeni ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.

Članak 4.

Smatra se da je Izvođač prije podnošenja ponude dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

Smatra se da je Izvođač pregledao gradilište, proučio projektnu dokumentaciju, troškovnik radova, dokumentaciju o nabavi i ostalu prateću dokumentaciju te da je prikupio sve potrebne podatke nužne za nesmetanu organizaciju gradilišta i izvođenje radova kojima treba nastaviti građenje i završiti građevinu, a koji obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):

- oblik i prirodu gradilišta;

- hidrološke i klimatske uvjete;

- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i završetak radova

- uvjete što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;

- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

Trajanje ugovora i rokovi i dinamika izvođenja radova

Članak 5.

Izvršenje ugovora počinje danom sklapanja istoga, a rokom završetka ugovora smatra se izvršenje svih ugovorenih radnji prema tehničkoj dokumentaciji sukladno definiranim rokovima što ne uključuje tehnički pregled građevine za izdavanje uporabne dozvole. Zahtjev za ishođenje uporabne dozvole podnosi Naručitelj koji je investitor nakon završenog postupka primopredaje građevine između Izvođača i Naručitelja, a sudionici gradnje prema Zakonu o gradnji dužni su se odazvati na tehnički pregled građevine na pisani poziv investitora, surađivati s voditeljem tehničkog pregleda i dopuniti i/ili ispraviti svoje isprave  koje su predali Naručitelju u postupku primopredaje ako to zahtjeva voditelj tehničkog pregleda.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja izvođača u posao, u roku ne dužem od 45 (četrdesetpet) dana od dana sklopljenog ugovora o javnoj nabavi radova i o tome pisanim putem obavijestiti Izvođača najkasnije 8 (osam) dana prije uvođenja u posao.

Rok početka izvođenja radova je datum uvođenja Izvođača u posao od strane Glavnog nadzornog inženjera kada se otvara građevinski dnevnik i upisuje datum početka/nastavka građenja. O uvođenju u posao Izvođača, sastavlja se Zapisnik potpisan od nazočnih sudionika gradnje, te se činjenica uvođenja Izvođača u posao utvrđuje (upisuje) u građevinski dnevnik od strane Glavnog nadzornog inženjera.

Izvođač se obvezuje sve radove nastavka građenja za završetak Centralne građevine – Odmarališta za djecu iz članka 1. ovog Ugovora,  izvesti u roku od 6 (šest) mjeseci od datuma uvođenja u posao.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", 131/2021 ). Temeljem citiranog podzakonskog akta, čl. 31. st. 1., građevinski dnevnik za nastavak predmetnih radova vodi se u analognom obliku kao uvez knjige s paricama jer su predmetni radovi nastavak građenja započetog 2021. godine.

Izvođač mora sve svoje aktivnosti na realizaciji ovog Ugovora koordinirati s Naručiteljem.

Članak 6.

U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

Članak 7.

Izvođač je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručitelja Dinamičko-financijski plan izvođenja radova kao vizualni prikaz/terminski plan – graf tipa gantogram koji na apscisi sadrži vrijeme i procjenu vrijednosti mjesečne obračunske situacije a na koordinati vrste radova u tehnološkom slijedu,  te Plan izvođenja radova kao dokument koji je potrebno izraditi u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti na radu i prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ br. 48/2018).

Dinamičko-financijski plan Izvođač dostavlja Naručitelju u digitalnom obliku u tabličnom programu u formatu xlsx i u analognom obliku kao izvornik ovjeren od Inženjera gradilišta i Glavnog nadzornog inženjera.

Plan izvođenja radova sadrži detaljno opisan logičan i opravdan redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti međusobno vremenski usklađene, iskaz resursa (radna snaga, strojevi, oprema i materijali) s kojima planira izvoditi aktivnosti. Plan izvođenja radova između ostalog sadrži opis i shemu gradilišta, popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova ako je primjenjivo, pravila zaštite na radu za poslove i aktivnosti na gradilištu, mjere zaštite na radu na gradilištu, postupke za opasne faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu uz tehničke i organizacijske mjere koje treba poduzeti prije početka radova uz određivanje minimalnog broja radnika, sredstva rada i provjeru njihove ispravnosti prije početka izvođenja radova, popis opasnih kemikalija i dr. Plan izvođenja radova mora biti usklađen s Dinamičko-financijskim planom.

Plan izvođenja radova se dostavlja Naručitelju u analognom obliku kao izvornik ovjeren od Inženjera gradilišta i koordinatora II ZNR kojeg imenuje naručitelj kao investitor gradnje.

Predstavnik Naručitelja će u roku od 7 (sedam) dana pisanim putem odobriti zaprimljeni Dinamičko-financijski plan i Plan izvođenja radova ili zatražiti njegovu izmjenu i/ili dopunu. Izvođač mora izmjenu/dopunu izraditi, odnosno izvršiti usklađenje sa zahtjevima predstavnika Naručitelja u daljnjem roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavijesti predstavnika Naručitelja za izmjenom i usklađenjem Dinamičko-financijskog plana izvođenja radova i/ili Plana izvođenja radova.

Ukoliko Izvođač ne dostavi na odobrenje Dinamičko-financijski plan i Plan izvođenja radova ili ne postupi sukladno obavijesti predstavnika Naručitelja u rokovima iz ovog članka, Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 8.

Ako Izvođač svojom krivnjom kasni s izvođenjem radova prema odobrenom Dinamičko-financijskom planu gradnje iz članka 7. ovog Ugovora, a što treba biti vidljivo iz upisa Glavnog nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obvezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana upisa dostaviti Glavnom nadzornom inženjeru revidirani Dinamičko-financijski plan kojim će dati prikaz mjera i aktivnosti s kojima planira nadoknaditi zaostatak prema početnom Dinamičko-financijskom planu izvođenja radova iz članka 7. ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač niti nakon ponovljenog poziva Nadzora na dostavu revidiranog Dinamičko-financijskog plana, ne dostavi revidirani Dinamičko-financijski plan sukladno prethodnom stavku, Naručitelj ima pravo, raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Podizvoditelji

Članak 9.

Za izvršenje predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora koji se odnosi na ________ Izvršitelj  je angažirao podugovaratelja (naziv i sjedište)   OIB:  koji će izvršiti _______________ u iznosu  od ______________

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja  ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Sve odredbe ovog Ugovora koje se odnose na plaćanje pod jednakim uvjetima se primjenjuju i na podugovaratelja.

Obračun i plaćanje izvedenih radova

Članak 10.

Obračun izvedenih radova vršiti će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedeni radovi se iskazuju u građevinskoj knjizi koju je Izvođač obvezan točno i ažurno voditi radi mogućnosti praćenja ugovorene dinamike izvođenja radova.

Obračun stavaka troškovnika se obavlja samo prema definiranim jedinicama mjere iz Troškovnika. Nije dopušteno obračunavati stavke na drugačiji način, primjerice u postotku.

Plaćanja se vrše temeljem ispostavljenog elektroničkog računa prema prethodno verificiranoj obračunskoj situaciji (privremena i okončana) od strane Glavnog nadzornog inženjera i Naručitelja.

Predujam je isključen.

U privremenim i u okončanoj situaciji će se Izvođaču priznavati samo one stavke Troškovnika koje su i isporučene na gradilište i koje su ugrađene. Evidencija izvršenih radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina (izvedenih radova i ugrađenog materijala). Izvođaču se neće priznavati količine materijala koje su od strane Izvođača kupljene i/ili skladištene i/ili isporučene na gradilište, ako nisu ugrađene.

Glavni nadzorni inženjer zaprimljenu privremenu ili okončanu situaciju ovjerava ili u slučaju uočenih pogrešaka ili nepravilnosti istu vraća Izvođaču radova na doradu.

U ovjeri obračunskih situacija, Glavni nadzorni inženjer je odgovoran i ovlašten za:

  - kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina radova,

  - primjenu odgovarajućih jediničnih cijena na stavke izvršenih radova u privremenoj odnosno okončanoj situaciji, te

  - računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih radova.

Izvođač će privremene situacije ispostaviti Naručitelju do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec u analognom obliku u 5 (pet) primjeraka snage izvornika, a elektronički račun će izdati nakon ovjere obračunske situacije od Naručitelja.

Izvođač će elektroničke račune i privremene situacije ispostaviti do 80% vrijednosti od ukupno izvedenih radova, a za ostatak od 20% vrijednosti od ukupno izvedenih radova okončanu situaciju i elektronički račun uz okončanu situaciju ispostaviti će se po okončanom obračunu.

Glavni nadzorni inženjer dužan je u roku od 5 (pet) dana, nakon što primi Privremenu/Okončanu situaciju od strane Izvođača, istu ovjeriti i dostaviti predstavniku Naručitelja.

Odgovorna osoba naručitelja će privremenu situaciju ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja privremene situacije kod Naručitelja.

Naručitelj ima pravo opravdano osporiti dio zaprimljene Privremene situacije po pitanju cijene, količine, kvalitete i vrste izvedenih radova a nesporni dio situacije dužan  je platiti u roku iz ovog članka. O spornom iznosu Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti Izvođača u roku ovjere situacije iz prethodnog stavka ovog članka.

Plaćanja će se vršiti na račun Izvođača, prema e-računu za svaku ispostavljenu obračunsku situaciju u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručitelja.

Na svakom izdanom e-računu potrebno je uz standardne /propisane računovodstvene elemente navesti broj i datum Ugovora o javnoj nabavi, točan naziv predmeta nabave i dio predmeta nabave za koji se račun ispostavlja (broj i oznaka obračunske situacije), te slijedeće navode o projektu i programu sufinanciranja:

Ove radove sufinancira Europska unija kroz projekt:

Uređenje Turističko-rekreacijskog centra „Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ K.K.06.1.2.03.0002 iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iz   Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ na temelju ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ugovoru, prenositi na treće osobe.

Primopredaja i preuzimanje građevine

Članak 11.

Naručitelj i Izvođač će u roku od 15 (petnaest) dana od dana završetka radova započeti postupak primopredaje, a završiti ga u roku od 30 (trideset) dana od datuma završetka radova.

Dokaz završetka građenja je zadnja stranica građevinskog dnevnika s upisom Glavnog nadzornog inženjera da su radovi završeni, a presliku zadnje stranice građevinskog dnevnika Izvođač je dužan priložiti Pisanoj obavijesti o završetku radova koju dostavlja Naručitelju i kojom traži  primopredaju.

Primopredaju građevine između Izvođača i Naručitelja izvršit će predstavnici obje ugovorne strane uz nazočnost Glavnog nadzornog inženjera a nakon izvršenog pregleda i otklona eventualnih nedostataka koji su utvrđeni navedenim pregledom.

O datumu i vremenu početka primopredaje, Naručitelj pisanim putem obavještava sudionike građenja 7 (sedam) dana prije.

Primopredaja izvedenih radova se utvrđuje Zapisnikom koji nazočni predstavnici ovjeravaju vlastoručnim potpisom. Primopredajnim Zapisnikom se između ostalog utvrđuje:

-  da su svi ugovoreni radovi izvedeni sa ili bez vidljivih nedostataka

-  da su Izvođač i Stručni nadzor predali Naručitelju dokumentaciju gradilišta iz čl. 135. Zakona

o gradnji koju trajno čuva Naručitelj koji je investitor

-  da su Izvođač i Stručni nadzor predali Naručitelju dokumentaciju propisanu čl. 137.  Zakona

o gradnji s kojom Naručitelj kao investitor gradnje podnosi zahtjev nadležnom javnom tijelu za

izdavanje uporabne dozvole

-  trajanje jamstvenog roka i rok u kojem Izvođač treba Naručitelju predati jamstvo/instrument osiguranja

za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

-  financijsko izvršenje ugovora temeljem zadnje verificirane privremene situacije

- datum nastavka primopredajnog postupka u skladu s određenim rokom za otklanjanje utvrđenih

nedostataka kad su isti utvrđeni

- početak jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kad je Zapisnikom završen postupak primopredaje i datum dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ako  se u postupku primopredaje utvrde određeni nedostatci na izvedenim radovima, isti se unose u Zapisnik s rokom otklanjanja do najviše 14 (četrnaest) dana, na način da se utvrđeni nedostatci moraju otkloniti u roku trajanja postupka primopredaje od 30 (trideset) dana  od dana završetka građenja.

Na isti način i s istim rokom otklanjanja u Zapisniku se evidentiraju i nedostatci vezano za dokumentaciju koju Izvođač i Stručni nadzor nisu predali Naručitelju.

Ukoliko se Zapisnikom utvrde nedostatci na izvedenim radovima Izvođač je odmah dužan pristupiti otklanjanju istih o svom trošku i izvesti ih u roku iz primopredajnog Zapisnika. Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjaju nedostataka i ne otkloni utvrđene nedostatke u roku iz primopredajnog Zapisnika, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na trošak Izvođača. U slučaju utvrđivanja nedostataka u radovima, Naručitelj ima pravo i na naknadu štete koju je zbog toga pretrpio.

Zapisnik o primopredaji može sastaviti i samo jedna ugovorna strana bez sudjelovanja druge ako druga ugovorna strana neopravdano odbije sudjelovati u primopredaji ili se neopravdano ne odazove pozivu na sudjelovanje u primopredaji. Ukoliko Zapisnik o primopredaji odbije potpisati Izvođač, isti se potpisuje od strane Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera. Takav se zapisnik dostavlja drugoj ugovornoj strani. S danom dostave Zapisnika drugoj ugovornoj strani nastaju posljedice u vezi s primopredajom i počinje teći jamstveni rok za otklanjanje nedostataka.

Okončani obračun

Članak 12.

Nakon završetka građenja a u roku primopredaje građevine između Izvođača i Naručitelja, sudionici građenja dužni su izraditi okončani obračun. U roku 15 (petnaest) dana od završetka građenja Izvođač

je dužan  pisanim putem zatražiti od Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera izradu okončanog obračuna.

Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora. Prema utvrđenim činjenicama sastavlja se Zapisnik o okončanom obračunu kojeg ovjeravaju predstavnici sudionika gradnje: Inženjer gradilišta i/ili odgovorna osoba Izvođača, Glavni nadzorni inženjer i odgovorna osoba Naručitelja.

Rok izrade okončanog obračuna je 30 (trideset) dana od dana završetka građenja što se potvrđuje ovjerom Zapisnika o okončanom obračunu.

Zapisnik o okončanom obračunu između ostalog sadrži:

- popis svih izdanih privremenih situacija s pojedinačnim vrijednostima za plaćanje

- vrijednost ukupno izvedenih radova po zadnjoj verificiranoj privremenoj situaciji

- visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna

- visinu ukupnog izvršenja Ugovora sa i bez PDV-a prema okončanom obračunu što je osnova za

izdavanje jamstva za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku

- okončani iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna

izvedenih radova;

- da li postoji bilo kakvo potraživanje ugovornih strana

Ako jedna ugovorna strana bez opravdanog razloga odbije sudjelovati na okončanom obračunu radova isti može izvršiti samo jedna ugovorna strana i o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Ako Izvođač radova odbije potpisati Zapisnik o okončanom obračunu isti potpisuje predstavnik Naručitelja uz supotpis Glavnog nadzornog inženjera te ga dostavlja drugoj ugovornoj strani. Takav okončani obračun proizvodi pravni učinak, odnosno, smatra se prihvaćenim i potpisanim od strane Izvođača njegovom dostavom Izvođaču.

Plaćanje Okončane situacije

Članak 13.

Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana, nakon ovjere Zapisnika o okončanom obračunu, dostaviti Glavnom nadzornom inženjeru Okončanu situaciju u 5 (pet) primjeraka analognog oblika snage izvornika.

Glavni nadzorni inženjer dužan je u roku od 5 (pet) dana, nakon što primi Okončanu situaciju od strane Izvođača, istu ovjeriti i dostaviti predstavniku Naručitelja.

Odgovorna osoba naručitelja će Okončanu situaciju ovjeriti u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja i tako ovjerenu Okončanu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere Naručitelja.

Okončanu situaciju Izvođač sastavlja i podnosi na isplatu nakon završenog postupka primopredaje građevine i nakon ovjere Zapisnika o okončanom obračunu u roku iz čl. 11. ovog Ugovora.  Prilog Okončanoj situaciji je Zapisnik o primopredaji građevine i Zapisnik o okončanom obračunu.

Ako Izvođač ne dostavi okončanu situaciju ili dostavi okončanu situaciju koja nije sukladna okončanom obračunu, predstavnik Naručitelja će Izvođača pozvati pisanim putem da u roku od 10 (deset) dana od zaprimanja poziva  dostavi Okončanu situaciju ili ispravak dostavljene Okončane situacije.

Ukoliko Izvođač ne postupi po nalogu predstavnika Naručitelja iz prethodnog stavka, Naručitelj će platiti Izvođaču iznos Okončane situacije za koji se utvrdi da je točan i u skladu sa Zapisnikom o okončanom obračunu.

Obveze naručitelja

Članak 14.

Naručitelj je obvezan:

- sve predradnje od kojih zavisi Uvođenje u posao i početak izvođenja radova po ovom Ugovoru dovršiti u toj mjeri da se Izvođaču osigura pravovremeni početak izvođenja radova,

- uvesti Izvođača u posao putem Glavnog nadzornog inženjera kojeg je imenovao kako bi mogao nesmetano izvoditi sve radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku,

- prije početka izvođenja radova a najkasnije do dana uvođenja izvođača u posao, dostaviti Izvođaču pisanim putem imena ovlaštenih osoba za provođenje usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II za zaštitu na radu tijekom građenja i preslike rješenja o njihovom imenovanju,

- davati Izvođaču putem nadzornog inženjera, upisom u građevinski dnevnik sva eventualna objašnjenja i upute koja zatraži,

- plaćati uredno izvedene radove sukladno odredbama ovog Ugovora.

Obveze Izvođača

Članak 15.

Izvođač je obvezan na izvršenju ovog Ugovora angažirati sve potrebne stručnjake nužne za izvršenje ovog Ugovora.

Klauzula integritet: Izvođač se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

Članak 16.

Izvođač je obvezan pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Izvođač kao poslodavac obvezan je organizirati i provoditi kontinuiranu zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa Izvođača od odgovornosti da organizira rad na siguran način te obveze pridržavanja svih mjera zaštite na radu tijekom izvođenja radova na gradilištu.

Izvođač se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša, zaštita na radu i zaštita od požara.

Izvođač radova dužan je gospodariti građevnim otpadom koji je nastao tijekom građenja sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom.

Izvođač radova je sve troškove koji proizlaze iz obveze gospodarenja građevnim otpadom uračunao/ukalkulirao u stavkama troškovnika i neće ih posebno obračunavati.

Članak 17.

Izvođač se obvezuje Glavnom nadzornom inženjeru i predstavniku Naručitelja dostavljati mjesečna izvješća o izvedenim radovima u roku dostave obračunske situacije Naručitelju.

Izvođač je obvezan sudjelovati na koordinacijama oko izvođenja radova koje će održavati predstavnik Naručitelja i nadzorni inženjer minimalno jednom tjedno.

Članak 18.

Izvođač je obvezan u Građevinu ugrađivati građevne proizvode čija su tehnička svojstva sukladna zakonima i propisima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj koji uređuju područje građevnih proizvoda, u skladu s glavnim projektom i posebnim uvjetima građenja temeljem kojih je izdan akt o gradnji a uz prethodno odobrenje Nadzornog inženjera.

Izvođač je obvezan za cijelo vrijeme izvođenja radova ugrađivati isključivo novu, nekorištenu (originalnu) opremu, dijelove, proizvode i uređaje.

U cilju dokazivanja kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenima Glavnim projektom.

Članak 19.

Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene važećom zakonskom regulativom Izvođač je obvezan voditi građevinsku knjigu s dokaznicama mjera što uključuje priložene obračunske crteže i skice. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjeri.

Članak 20.

Izvođač je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.

Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.

Članak 21.

Izvođač je obvezan o svom trošku održavati i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvođač je obvezan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

Izvođač će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

Članak 22.

Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s Dinamičko-financijskim planom  iz članka 7. ovog Ugovora, i ako to smatra

potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova.

Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti Naručitelja i Nadzornog inženjera.

Članak 23.

Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

Nakon završetka radova, Izvođač će bez odgode i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

Članak 24.

Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se pronađu na gradilištu predat će se na čuvanje i u nadležnost Naručitelja.

Izvođač će poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze.

Naknada štete

Članak 25.

Izvođač je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja javnih površina koje se koriste tijekom izvođenja radova.

Članak 26.

Izvođač je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i dobavljačima, te od bilo kojih njihovih obveza prema ovom Ugovoru.

U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.

Članak 27.

Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju snosi Izvođač, te nema pravo na naknadu od Naručitelja

.

Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na vlastiti trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

Članak 28.

Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku od 20  (dvadeset) dana od dana sklapanja (potpisa i ovjere) ovog Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u iznosu 10% (deset posto) od ugovornog iznosa radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo mora vrijediti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana završetka radova.

Dostava jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku i vrsti različitom od onoga kako je propisano stavkom 1. ovog članka nije dopušteno osim u slučaju ako se uplati polog u traženom iznosu na koji Izvođač nema pravo zaračunavati zakonsku zateznu kamatu.

Polog se uplaćuje na račun Naručitelja kako slijedi:

IBAN:  HR1324120091537000290

MODEL: HR68

POZIV NA BROJ: 7811 – OIB uplatitelja

OPIS PLAĆANJA: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave

U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj može raskinuti Ugovor i naplatiti Izvođačevo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorne radove u roku iz članka 5. ovog Ugovora pa se produžava rok izvođenja radova i ispunjenje svih ugovornih obveza, Izvođač je obvezan Naručitelju dostaviti novo jamstvo ili produljiti postojeće jamstvo (aneks) iz stavka 1. ovog članka i to za onoliko dana za koliko je izvođenje radova i posljedično trajanje ovog Ugovora produženo.

Novo jamstvo ili produljeno postojeće jamstvo je Izvođač obvezan dostaviti najkasnije 14 (četrnaest) dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo ili ne produlji postojeće jamstvo, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz stavka (1) ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

U slučaju izmjena ovog Ugovora na način da se poveća ugovorena vrijednost iz članka 2. ovog Ugovora, Izvođač je obvezan Naručitelju dostaviti novo ili aneksirano jamstvo u iznosu 10% (deset posto) od iznosa iznad ugovorenog iznosa radova (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja minimalno jednakom predviđenom roku konačnog završetka Ugovora. Novo dodatno jamstvo je Izvođač obvezan dostaviti najkasnije 10 (deset) dana od dana sklapanja izmjena ovog Ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi novo ili aneksirano dodatno jamstvo, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz stavka 1. ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

U slučaju da Izvođač ne može dostaviti novo jamstvo  ili ga povećati u skladu sa stavkom 8. ovog članka i u roku iz stavka 8. ovog članka, Naručitelj može, ukoliko postoje nepodmirene obveze prema Izvođaču po ovom Ugovoru u dovoljnom iznosu, ne postupiti po stavku 9. ovog članka te umjesto naplate jamstva iz stavka 1. ovog članka zadržati novčana sredstva Izvođača u ukupnom iznosu jamstva iz stavka 1. ovog

članka. Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva iz stavka 7. ovog članka, Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedene primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama;

- u slučaju neproduljena i/ili ne povećanja jamstva prema stavcima 7. i 9. ovog članka i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog jamstva;

- radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ovog ugovora, i to u visini ugovorne kazne;

- u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog jamstva;

- u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi s ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje;

- uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Jamstveni rok i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 29.

Izvođač jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka na radovima i opremi. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se u trajanju od ________ mjeseci za ostale radove, te 10 (deset) godina u pogledu ispunjenja temeljnih (bitnih) zahtjeve za građevinu, za ugrađenu opremu sukladno garanciji proizvođača opreme, a koji rokovi počinju teći od dana uspješne primopredaje radova (potpisa Zapisnika o primopredaji u kojem je utvrđen početak jamstva).

Izvođač je obvezan u roku 15 (petnaest) dana od dana završenog postupka primopredaje građevine, prije isteka roka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora (datum kao krajnji rok dostave upisuje se u Zapisnik o primopredaji), dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti od ukupno izvršene ugovorene vrijednosti radova utvrđene u Zapisniku o okončanom obračunu (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta. Izvođač može, osim dostave garancije banke uplatiti novčani polog u istom iznosu, na koji iznos novčanog pologa Izvođač nema pravo zaračunavati zakonsku zateznu kamatu

Polog se uplaćuje na račun Naručitelja kako slijedi:

IBAN: HR1324120091537000290

MODEL: HR 68

POZIV NA BROJ: 7811- OIB uplatitelja

OPIS PLAĆANJA: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i navesti evidencijski broj nabave

Ukoliko Izvođač ne dostavi Naručitelju predmetno jamstvo u roku i stavka 2. ovog članka, Naručitelj će aktivirati/naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 27. ovog Ugovora u punom iznosu. Ukoliko Izvođač, nakon naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora dostavi jamstvo iz stavka 1.ovog članka u traženom obliku i iznosu, Naručitelj će izvršiti povrat naplaćenog iznosa jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Izvođač je dužan za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka (uključujući i svako produljenje jamstvenog roka uslijed otklanjanja nedostataka) održavati valjano i izvršivo Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vratit će se Izvođaču u roku od 14 (četrnaest) dana po isteku njegovog roka valjanosti.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- propusta Izvođača da produlji važenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kako je to opisano u ovom članku, u kojem slučaju Naručitelj može potraživati puni iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U slučaju naknadne dostave ispravnog i valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će izvršiti povrat naplaćenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u dijelu koji nije iskorišten za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

- propusta Izvođača da započne s otklanjanjem nedostataka ili oštećenja u roku ne duljem od 8 (osam) dana od primitka obavijesti Naručitelja kojom se traži da se nedostatak otkloni, Naručitelj može potraživati puni iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U slučaju naknadne ponovne dostave ispravnog i valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će izvršiti povrat naplaćenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u dijelu koji nije iskorišten za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

- u slučaju da Izvođač duguje Naručitelju naknadu za troškove otklanjanja nedostataka i oštećenja ili za pretrpljene štete nastale uslijed nedostataka ili oštećenja tijekom Jamstvenog roka, u punom iznosu Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U slučaju naknadne dostave ispravnog i valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će izvršiti povrat naplaćenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u dijelu koji nije iskorišten za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i/ili pretrpljenu štetu.

Prije podizanja zahtjeva temeljem Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će u svakom slučaju obavijestiti Izvođača o prirodi nedostatka uslijed kojega podiže zahtjev.

Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Članak 30.

Izvođač je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja, o svom trošku i na svoj rizik, otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

Ukoliko Izvođač na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Izvođača, te trošak otklanjanja nedostataka naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na Naručitelju drugi prihvatljiv način.

Raskid ugovora od strane Naručitelja

Članak 31.

Ukoliko Izvođač propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Naručitelj će dati Izvođaču dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze uz upozorenje Izvođaču da će se u slučaju ne ispunjenja obveze po isteku navedenog primjerenog roka Ugovor smatrati raskinutim, osim ako Naručitelj nakon isteka roka, bez odgode, ne obavijesti Izvođača da zahtijeva ispunjenje Ugovora. U slučaju raskida ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.

Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Izvođaču ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:

- ne dostavi zahtijevano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;

- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 9. ovog Ugovora;

- postane nelikvidan, nesolventan ili ode u stečaj; ili

- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora;

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016;

- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016;

- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 32.

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.

U slučaju raskida Ugovora prema prethodnom članku Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište, ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom može dokazati svoja potraživanja.

Šteta koju Izvođač može potraživati zbog raskida Ugovora prema prethodnom članku ovog Ugovora obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

Raskid ugovora od strane Izvođača

Članak 33.

Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 150 (stotinupedeset) dana.

U slučaju raskida Ugovora sukladno prethodnom stavku Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište, ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom može dokazati svoja potraživanja.

Šteta koju Izvođač može potraživati zbog raskida Ugovora prema prvoj točki stavka 2. ovog članka, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

U slučaju raskida Ugovora otkazni rok traje 28 (dvadesetosam) dana.

Obveze Izvođača u slučaju raskida Ugovora

Članak 34.

U slučaju raskida Ugovora Izvođač je obvezan u otkaznom roku koji traje 28 (dvadesetosam) dana:

- izvesti do isteka otkaznog roka radove do faze u kojoj Naručitelj može radove preuzeti i predati ih drugom izvođaču na izvođenje;

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvođača;

- izvršiti primopredaju svih radova; i

- konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.

Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podizvođača na trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.

Imenovanje predstavnika Izvođača i Naručitelja

Članak 35.

Izvođač je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu s važećom zakonskom regulativom koja će voditi građenje, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.

Predstavnik Izvođača je osoba imenovana od strane Izvođača u svojstvu inženjera gradilišta ili voditelja radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18/, 110/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19, 145/2024) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Stručni nadzor

Članak 36.

Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovornih radova obavljat će Naručitelj putem Glavnog nadzornog inženjera i nadzornih inženjera pojedinih struka.

O imenovanju predstavnika stručnog nadzora Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Izvođača prije

uvođenja u posao.

Potpuni ugovor, salvatorna klauzula

Članak 37.

Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršenja ovog Ugovora.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Komunikacija i obavijesti

Članak 38.

Mjerodavan jezik, koji se koristi u ovom Ugovoru je hrvatski jezik i latinično pismo. Jezik komunikacije usmene i pisane je hrvatski jezik i latinično pismo. Sva dokumentacija vezana uz provedbu ovog Ugovora se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Obavijesti koje moraju biti dane prema Ugovoru moraju biti u pisanom obliku, a stupaju na snagu primitkom na adrese navedene u ovom članku Ugovora. Dostava može uslijediti osobno ili telefaksom uz pisanu potvrdu primitka ili preporučenim pismom ili elektroničkom poštom uz potvrdu o primitku (delivery receipt). Cjelokupna komunikacija, obavijesti između dvije ugovorne strane kao i praćenje provedbe Ugovora odvijat će se preko kontakata osoba koje Izvođač i Naručitelj odrede ovim Ugovorom kako slijedi.

Adrese za dostavu Obavijesti jesu:

Adresa Naručitelja:

Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica

Ispred  Naručitelja:

__________________________________

E-mail ____________________________

Telefon/mobitel _____________________

Faks ______________________________

Adresa Izvođača:

__________________________________

Ispred Izvođača:

__________________________________

E-mail ____________________________

Telefon/mobitel _____________________

Faks ______________________________

Članak 39.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na ovaj Ugovor ne primjenjuju Posebne uzance o građenju.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da za sve ostalo, što nije regulirano ovim Ugovorom, vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/2024), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Zakona o zašiti od požara (NN 92/10, 114/22) i drugi zahtjevi važećih primjenjivih propisa.

Zakoni i podzakonski propisi koji se spominju u tekstu ovog Ugovora ili u drugim dijelovima Ugovora i dokumentacije o nabavi, primjenjuju se sa svim važećim izmjenama i dopunama u trenutku njihove primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski propisi ako su zamijenili one koji se spominju.

Članak 40.

Dokumenti koji čine ugovor međusobno se nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako slijedi:

- Ovaj ugovor,

- Dokumentacija o nabavi,

- Ugovorni troškovnik,

- Uvez ponude, ponudbeni list,

- Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima,

- Izjava o jamstvenom roku.

Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nađene neke proturječnosti, Naručitelj je ovlašten dati potrebna objašnjenja ili upute.

Članak 41.

Ugovor se može mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u slučajevima predviđenim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23). Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj.

Sve eventualne izmjene ovog Ugovora vršit će se sukladno odredbama ovog Ugovora i dokumentacije o nabavi primjenom odredbi članka 314. do 320. ZJN 2016.

Članak 42.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje stvarno nadležnog suda koji je mjesno nadležan za Naručitelja.

Članak 43.

Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Članak 44.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zadnjeg potpisa ugovornih strana.

Za Izvođača							      Za Naručitelja

Direktor:						                              Gradonačelnik:

________________________                                                               ___________________

Saša  Rister, dipl.inf.

U _________, __________2025.

Oznaka:__________________                                                     Orahovica, _________ 2025.						                                           KLASA: ___________________

URBROJ: __________________